## ToDO
Opmerking | Geschatte tijd | Werkelijke tijd | Voltooid | Prioriteit | Deelnemers | Solved | APP
mockups maken | 4 uur | 4 uur | 2013-03-21 | 70 | Wouter | Solved |  | Prioriteit:
Git installeren | 30 min | 2,5 uur | 2013-03-21 | 60 | Wouter | Solved |  | 1 = hoog
code conventions | 1 uur | 1,5 uur | 2013-03-21 | 70 | Wouter | Solved |  | 100 = laag
storyboard | 1 uur | 50 min | 2013-03-23 | 70 | Wouter | Solved
databank verbeteren | 20 min | 50 min | 2013-03-23 | 50 | Wouter | Solved |  | 0 | 0% | openstaande bug
[8 empty] | 0 | 0% | Gestart
[8 empty] | 0 | 0% | Fixed
[8 empty] | 5 | 100% | opgeloste bug
[8 empty] | 5 | 100% | Totaal
Not Started
In Process
[8 empty] | Fixed | (=developed)
[8 empty] | Solved | (=tested)