## ToDO
Opmerking | Geschatte tijd | Werkelijke tijd | Voltooid | Prioriteit | Deelnemers | Solved | APP
mockups maken | 4 uur | 4 uur | 2013-03-21 | 1 | Wouter | Solved | Balsmiq | Prioriteit:
Git installeren | 30 min | 2,5 uur | 2013-03-21 | 1 | Wouter | Solved | GIT | 1 = hoog
code conventions | 1 uur | 1,5 uur | 2013-03-21 | 1 | Wouter | Solved |  | 100 = laag
storyboard | 1 uur | 50 min | 2013-03-23 | 1 | Wouter | Solved
databank verbeteren | 20 min | 50 min | 2013-03-23 | 1 | Wouter | Solved |  | 0 | 0% | openstaande bug
HTML5 tutorials | 3 uur | 3uur | 2013-03-25 | 1 | Wouter | Solved |  | 1 | 3.571% | Gestart
Git in orde maken | 2 uur | 4 uur | 2013-03-22 | 1 | Jeroen Vanlessen, Steven Verheyen | Solved | GIT | 1 | 3.571% | Fixed
Git documentatie | 1 uur | 1 uur | 2013-03-23 | 1 | Jeroen Vanlessen | Solved | GIT | 26 | 92.86% | opgeloste bug
Logo maken | 0,5 uur | 0,5 uur | 2013-03-21 | 1 | Jeroen Vanlessen | Solved | LOGO | 28 | 100% | Totaal
Aanmaken low fi + middel fi mock ups | 3 uur 30 min | 4 uur 30 min | 2013-03-21 | 1 | Anke Appeltans | Solved
inscannen Low Fi + zetten op dropbox | 15 min | 15 min | 2013-03-22 | 2 | Anke Appeltans | Solved |  | Not Started
Maken logo | 30 min | 1 uur | 2013-03-21 | 1 | Anke Apppeltans, Jeroen Vanlessen | Solved |  | In Process
installeren Git | 20 min | 15 min | 2013-03-21 | 1 | Anke Appeltans | Solved |  | Fixed | (=developed)
Testdata invoeren | 4 uur | 5 uur | 2013-03-22 | 20 | Robbie | Solved | SQL | Solved | (=tested)
Git installeren | 1 min | 1 min | 2013-03-21 | 50 | Robbie | Solved | Git
Repository toevoegen | 20 min | 1 uur | 2013-03-21 | 50 | Robbie | Solved | Git
Repository toevoegen troubleshooting bij Steven | 20 min | 20 min | 2013-03-21 | 40 | Robbie, Steven | Solved | Git
Verbetering SQL-script | 1 uur | 1 uur | 2013-03-23 | 20 | Robbie | Solved | SQL
Testen Git repository met HTML project | 1 uur | 2 uur | 2013-03-24 | 70 | Robbie, Steven | Solved | Git
Nazicht Git handleiding | 5 min | 5 min | 2013-03-25 | 70 | Robbie | Solved
HTML5 video tutorials | 2 uur | 3 uur | 2013-03-27 | 70 | Robbie | Solved | Netbeans
Nazicht SQL-script | 10 minuten | 10 minuten | 2013-03-23 | 2 | Steven V | Solved | SQL
Tabellenstructuur gemaakt | 1 uur | 1,30 uur | 2013-03-20 | 1 | Steven V | Solved | SQL
Git installeren | 1 uur | 6 uur (problemen Linux) | 2013-03-21 | 1 | Steven V | Solved | APP
Nazicht SQL-script | 10 minuten | 10 minuten | 2013-03-22 | 2 | Steven V | Fixed | SQL
Zoeken naar gepaste HTML5 Editor | 15 minuten | 15 minuten | 2013-03-23 | 3 | Steven V | Solved | APP
Nazicht handleiding GIT | 5 minuten | 5 minuten | 2013-03-25 | 3 | Steven V | Solved | DOC
Template webbapplicatie maken | 1 uur | 1,30 uur | 2013-03-27 | 2 | Steven V | In Process | APP