## ToDO
Opmerking | Geschatte tijd | Werkelijke tijd | Voltooid | Prioriteit | Deelnemers | Solved | APP
Testdata invoeren | 4 uur | 5 uur | 2013-03-22 | 20 | Robbie | Solved | SQL | Prioriteit:
Git installeren | 1 min | 1 min | 2013-03-21 | 50 | Robbie | Solved | Git | 1 = hoog
Repository toevoegen | 20 min | 1 uur | 2013-03-21 | 50 | Robbie | Solved | Git | 100 = laag
Repository toevoegen troubleshooting bij Steven | 20 min | 20 min | 2013-03-21 | 40 | Robbie, Steven | In Process | Git
Verbetering SQL-script | 1 uur | 1 uur | 2013-03-23 | 20 | Robbie | Fixed | SQL | 0 | 0% | openstaande bug
Testen Git repository met HTML project | 1 uur | 2 uur | 2013-03-24 | 70 | Robbie, Steven | Solved | Git | 1 | 14.29% | Gestart
Nazicht Git handleiding | 5 min | 5 min | 2013-03-25 | 70 | Robbie | Solved |  | 1 | 14.29% | Fixed
[8 empty] | 5 | 71.43% | opgeloste bug
[8 empty] | 7 | 100% | Totaal
Not Started
In Process
[8 empty] | Fixed | (=developed)
[8 empty] | Solved | (=tested)