## ToDO
Opmerking | Geschatte tijd | Werkelijke tijd | Voltooid | Prioriteit | Deelnemers | Solved | APP
Testdata invoeren | 4 uur | 5 uur | 2013-03-22 | 20 | Robbie | Solved | SQL | Prioriteit:
Git installeren | 1 min | 1 min | 2013-03-21 | 50 | Robbie | Solved | Git | 1 = hoog
Repository toevoegen | 20 min | 1 uur | 2013-03-21 | 50 | Robbie | Solved | Git | 100 = laag
Repository toevoegen troubleshooting bij Steven | 20 min | 20 min | 2013-03-21 | 40 | Robbie, Steven | Solved | Git
Verbetering SQL-script | 1 uur | 1 uur | 2013-03-23 | 20 | Robbie | Solved | SQL | 0 | 0% | openstaande bug
Testen Git repository met HTML project | 1 uur | 2 uur | 2013-03-24 | 70 | Robbie, Steven | Solved | Git | 1 | 9.091% | Gestart
Nazicht Git handleiding | 5 min | 5 min | 2013-03-25 | 70 | Robbie | Solved |  | 1 | 9.091% | Fixed
HTML5 video tutorials | 2 uur | 3 uur | 2013-03-27 | 70 | Robbie | In Process | Netbeans | 9 | 81.82% | opgeloste bug
HTML5 Template aanmaken | 4 uur | 4,5 uur | 2013-03-28 | 20 | Steven, Anke, Robbie | Solved | Netbeans | 11 | 100% | Totaal
Template met statische headers, footer en navigatiemenu | 1 uur | 1 uur | 2013-03-28 | 40 | Robbie | Solved | Netbeans
Template statisch navigatiemenu aanpassen (per pagina andere afbeelding) | 1 uur | 1 uur | 2013-03-29 | 40 | Robbie | Fixed | Netbeans | Not Started
In Process
[8 empty] | Fixed | (=developed)
[8 empty] | Solved | (=tested)