## ToDO
Opmerking | Geschatte tijd | Werkelijke tijd | Voltooid | Prioriteit | Deelnemers | Solved | APP
Testdata invoeren | 4 uur | 5 uur | 2013-03-22 | 20 | Robbie | Solved | SQL | Prioriteit:
Git installeren | 1 min | 1 min | 2013-03-21 | 50 | Robbie | Solved | Git | 1 = hoog
Repository toevoegen | 20 min | 1 uur | 2013-03-21 | 50 | Robbie | Solved | Git | 100 = laag
Repository toevoegen troubleshooting bij Steven | 20 min | 20 min | 2013-03-21 | 40 | Robbie, Steven | Solved | Git
Verbetering SQL-script | 1 uur | 1 uur | 2013-03-23 | 20 | Robbie | Solved | SQL | 0 | 0% | openstaande bug
Testen Git repository met HTML project | 1 uur | 2 uur | 2013-03-24 | 70 | Robbie, Steven | Solved | Git | 0 | 0% | Gestart
Nazicht Git handleiding | 5 min | 5 min | 2013-03-25 | 70 | Robbie | Solved |  | 0 | 0% | Fixed
HTML5 video tutorials | 2 uur | 3 uur | 2013-03-27 | 70 | Robbie | Solved | Netbeans | 31 | 100% | opgeloste bug
HTML5 Template aanmaken | 4 uur | 4.5 uur | 2013-03-28 | 20 | Steven, Anke, Robbie | Solved | Netbeans | 31 | 100% | Totaal
Template met statische headers, footer en navigatiemenu | 1 uur | 2 uur | 2013-03-28 | 40 | Robbie | Solved | Netbeans
Template statisch navigatiemenu aanpassen (per pagina andere afbeelding) | 1 uur | 2.5 uur | 2013-03-29 | 40 | Robbie | Solved | Netbeans | Not Started
Template CSS layout met CSS3 flexbox (page_wrapper) | 4 uur | 6 uur | 2013-03-30 | 50 | Robbie | Solved | Netbeans | In Process
Template CSS3 flexbox (3 columns voor detailpagina's) | 3 uur | 4 uur | 2013-03-31 | 50 | Robbie | Solved | Netbeans | Fixed | (=developed)
Flexbox compatibiliteit tussen browsers | 1 uur | 3 uur | 2013-03-31 | 50 | Robbie | Solved | Netbeans | Solved | (=tested)
Detailpagina 3-kolomspagina met flexbox | 4 uur | 8 uur | 2013-04-09 | 30 | Robbie | Solved | Netbeans
Detailpagina dynamisch laden ahv geselecteerde festival | 6 uur | 8 uur | 2013-04-10 | 10 | Robbie | Solved | Netbeans
Detailpagina festival gegevens bewerken | 6 uur | 8 uur | 2013-04-12 | 20 | Robbie | Solved | Netbeans
Statisch onderdelen herzien + tickets toev/verw per festival | 6 uur | 8 uur | 2013-04-13 | 30 | Robbie | Solved | Netbeans
Aanp gegevens bewerken (fest) + Bean foor data (dateBean) | 5 uur | 8 uur | 2013-04-14 | 30 | Robbie | Solved | Netbeans
Optimalisatie flexbox + css conflicten opgelost | 2 uur | 4 uur | 2013-04-15 | 50 | Robbie | Solved | Netbeans
Code conventions + nederlands maken css | 1 uur | 3 uur | 2013-04-15 | 20 | Robbie, Steven | Solved | Netbeans
dateBean Update + Groepen per festival toev/verw | 4 uur | 6 uur | 2013-04-15 | 20 | Robbie | Solved | Netbeans
Campings per festival toev/verw + extra layout optimalisaties | 4 uur | 5 uur | 2013-04-16 | 30 | Robbie | Solved | Netbeans
Kleine aanp index.jsp + groependetails pagina aanpasingen | 3 uur | 4 uur | 2013-04-16 | 20 | Robbie, Anke | Solved | Netbeans
Afbeelding moet van naam veranderen als festival van naam veranderd | 1 uur | 3.5 uur | 2013-04-16 | 70 | Robbie | Solved | Netbeans
Groependetails afwerken + bugfix navigatiegedeelte | 2 uur | 3 uur | 2013-04-17 | 20 | Robbie | Solved | Netbeans
Groepen overzichtpagina (dubbele records) + code conventions | 3 uur | 5 uur | 2013-04-17 | 40 | Robbie | Solved | Netbeans
Bugfixdag (voornamelijk grafisch) | 7 uur | 7 uur | 2013-04-18 | 40 | Alle groepsleden | Solved | Netbeans
Pagina's niet toegankelijk via url (adrbalk) + bugfixes | 2 uur | 4 uur | 2013-04-18 | 20 | Robbie | Solved | Netbeans
IE support vriendelijk vermijden (layout + functionaliteit in orde maken) | 3 uur | 5 uur | 2013-04-23 | 50 | Robbie | Solved | Netbeans
URL input velden met pattern | 1 uur | 1 uur | 2013-04-23 | 30 | Robbie | Solved | Netbeans