## ToDO
Opmerking | Geschatte tijd | Werkelijke tijd | Voltooid | Prioriteit | Deelnemers | Solved | APP
Nazicht SQL-script | 10 minuten | 10 minuten | 2013-03-23 | 2 | Steven V | Solved | SQL | Prioriteit:
Tabellenstructuur gemaakt | 1 uur | 1,30 uur | 2013-03-20 | 1 | Steven V | Solved | SQL | 1 = hoog
Git installeren | 1 uur | 6 uur (problemen Linux) | 2013-03-21 | 1 | Steven V | Solved | APP | 2 = middelmatig
Nazicht SQL-script | 10 minuten | 10 minuten | 2013-03-22 | 2 | Steven V | Fixed | SQL | 3 = laag
Zoeken naar gepaste HTML5 Editor | 15 minuten | 15 minuten | 2013-03-23 | 3 | Steven V | Solved | APP | 0 | 0% | openstaande bug | Not Started
Nazicht handleiding GIT | 5 minuten | 5 minuten | 2013-03-25 | 3 | Steven V | Solved | DOC | 0 | 0% | Gestart | In Process
Template webbapplicatie maken | 1 uur | 1,30 uur | 2013-03-27 | 2 | Steven V | Fixed | APP | 2 | 16.67% | Fixed | Fixed | (=developed)
Werken aan template webapplicatie | 2 uur | 4,5 uur | 2013-03-28 | 1 | Anke A, Robbie V, Steven V | Solved | APP | 10 | 83.33% | opgeloste bug | Solved | (=tested)
Handleiding Netbeans Git (met stash) gemaakt | 1 uur | 45 minuten | 2013-03-28 | 3 | Steven V | Solved | DOC | 12 | 100% | Totaal
Werken website eigen gedeelte | 1 uur | 1 uur | 2013-03-28 | 1 | Steven V | Solved | APP
Nazicht mock-ups | 15 minuten | 30 minuten | 2013-03-30 | 2 | Steven V | Solved | APP
Nazicht mock-ups | 15 minuten | 15 minuten | 2013-03-31 | 2 | Steven V | Solved | APP