## ToDO
Opmerking | Geschatte tijd | Werkelijke tijd | Voltooid | Prioriteit | Deelnemers | Solved | APP
mockups maken | 4 uur | 4 uur | 2013-03-21 | 1 | Wouter | Solved | balsamiq | Prioriteit:
Git installeren | 30 min | 2,5 uur | 2013-03-21 | 1 | Wouter | Solved | git | 1 = hoog
code conventions | 1 uur | 1,5 uur | 2013-03-21 | 1 | Wouter | Solved |  | 100 = laag
storyboard | 1 uur | 50 min | 2013-03-23 | 1 | Wouter | Solved
databank verbeteren | 20 min | 50 min | 2013-03-23 | 1 | Wouter | Solved | sql | 0 | 0% | openstaande bug
HTML5 tutorials | 3 uur | 4uur | 2013-03-25 | 1 | Wouter | Solved |  | 1 | 9.091% | Gestart
sql Stored procedures | 1 uur | 3,5 uur | 2013-03-28 | 1 | Wouter | Solved | sql | 0 | 0% | Fixed
read-me | 20min | 20min | 2013-03-28 | 1 | Wouter | Solved |  | 10 | 90.91% | opgeloste bug
scrum aanpassen | 20min | 20min | 2013-03-28 | 1 | Wouter | Solved |  | 11 | 100% | Totaal
helpen trigger | 20 min | 3 uur | 2013-03-28 | 1 | Wouter | In Process | sql
mockups aanpassen | 2 uur | 1,5 uur | 2013-03-30 | 1 | Wouter | Solved | balsamiq | Not Started
In Process
[8 empty] | Fixed | (=developed)
[8 empty] | Solved | (=tested)