## ToDO
Opmerking | Geschatte tijd | Werkelijke tijd | Voltooid | Prioriteit | Deelnemers | Solved | APP
To do lijst aangemaakt | 10 min | 10 min | 2013-03-22 | 1 | Anke Appeltans | Solved | APP | Prioriteit:
Aanmaken low fi + middel fi mock ups | 3 uur 30 min | 4 uur 30 min | 2013-03-21 | 1 | Anke Appeltans, Wouter Peeters | Solved | MOCKUP | 1 = hoog
inscannen Low Fi + zetten op dropbox | 15 min | 15 min | 2013-03-22 | 2 | Anke Appeltans, Wouter Peeters | Solved | MOCKUP
Maken logo | 30 min | 1 uur | 2013-03-21 | 1 | Anke Appeltans, Jeroen Vanlessen | Solved | LOGO
installeren Git | 20 min | 15 min | 2013-03-21 | 1 | Anke A, Steven V | Solved | GIT | 0 | 0% | openstaande bug
Het pushen van de ToDo lijst | 5 min | 15 min | 2013-03-27 | 2 | Anke Appeltans | Solved | GIT
Werken aan de template webapplicatie | 2 uur | 4,5 uur | 2013-03-28 | 1 | Anke A, Robbie V, Steven V | Solved | APP | 0 | 0% | Fixed
| TEST | [6 empty] | 7 | 100% | opgeloste bug
[8 empty] | 7 | 100% | Totaal
Not Started
In Process
[8 empty] | Fixed | (=developed)
[8 empty] | Solved | (=tested)