## week1
| Wat heb ik gedaan? | Welke problemen heb ik gehad? | Wat ga ik doen?
Anke | low-fi mockup inscannen |  | template maken, details groepen
Jeroen | Documentatie git afwerken, Git in orde maken, logo maken |  | remote van git,home
Robbie | testdata afwerken , testen git met HTML project,nazicht git handleiding, html5 tutorials |  | template maken, festival detail +festival detail aanpassen,groepen detail aanpassen
Steven | samenvoegen bestanden. Uploaden Epos | Git wou niet pushen, goesting was ver te zoeken | template maken,festivals, groepen
Wouter | code conventions , storyboard, html5 tutorials |  | scrum+to do lijst - trigger + stored procedures, festivals aanpassen,groepen aanpassen