## ToDO
Opmerking | Geschatte tijd | Werkelijke tijd | Voltooid | Prioriteit | Deelnemers | Solved | APP
Nazicht SQL-script | 10 minuten | 10 minuten | 2013-03-23 | 2 | Steven V | Solved | SQL | Prioriteit:
Tabellenstructuur gemaakt | 1 uur | 1,30 uur | 2013-03-20 | 1 | Steven V | Solved | SQL | 1 = hoog
Git installeren | 1 uur | 6 uur (problemen Linux) | 2013-03-21 | 1 | Steven V | Solved | APP | 2 = middelmatig
Nazicht SQL-script | 10 minuten | 10 minuten | 2013-03-22 | 2 | Steven V | Fixed | SQL | 3 = laag
Zoeken naar gepaste HTML5 Editor | 15 minuten | 15 minuten | 2013-03-23 | 3 | Steven V | Solved | APP | 0 | 0% | openstaande bug | Not Started
Nazicht handleiding GIT | 5 minuten | 5 minuten | 2013-03-25 | 3 | Steven V | Solved | DOC | 0 | 0% | Gestart | In Process
Template webbapplicatie maken | 1 uur | 1,30 uur | 2013-03-27 | 2 | Steven V | Fixed | APP | 2 | 7.407% | Fixed | Fixed | (=developed)
Werken aan template webapplicatie | 2 uur | 4,5 uur | 2013-03-28 | 1 | Anke A, Robbie V, Steven V | Solved | APP | 25 | 92.59% | opgeloste bug | Solved | (=tested)
Handleiding Netbeans Git (met stash) gemaakt | 1 uur | 45 minuten | 2013-03-28 | 3 | Steven V | Solved | DOC | 27 | 100% | Totaal
Werken website eigen gedeelte | 1 uur | 1 uur | 2013-03-28 | 1 | Steven V | Solved | APP
Nazicht mock-ups | 15 minuten | 30 minuten | 2013-03-30 | 2 | Steven V | Solved | APP
Nazicht mock-ups | 15 minuten | 15 minuten | 2013-03-31 | 2 | Steven V | Solved | APP
Aanpassing CSS naar afspraken | 15 minuten | 30 minuten | 2013-04-01 | 1 | Steven V | Solved | CSS
Connectieklasse databank gemaakt (.java) | 1 uur | 2,30 uur | 2013-04-01 | 2 | Steven V | Solved | APP
Aanmaken buglijst en pushen naar Git | 15 minuten | 30 minuten | 2013-04-02 | 3 | Steven V | Solved | DOC
Werken project | 4 uur | 4 uur | 2013-04-03 | 1 | Steven V | Solved | APP
Werken project | 6 uur | 6 uur | 2013-04-04 | 1 | Steven V | Solved | APP
Werken project - helpen Anke | 6 uur | 6 uur | 2013-04-05 | 1 | Steven V | Solved | APP
Opruiming ongebruikt project | 30 minuten | 30 minuten | 2013-04-07 | 2 | Steven V | Solved | APP
Werken project - helpen Anke | 6 uur | 6 uur | 2013-04-08 | 1 | Steven V | Solved | APP
IE & Firefox comp. Gemaakt | 30 minuten | 1 uur | 2013-04-09 | 1 | Steven V | Solved | APP
Werken project | 6 uur | 6 uur | 2013-04-10 | 1 | Steven V | Solved | APP
Werken project | 1 uur | 2 uur | 2013-04-02 | 1 | Steven V | Solved | APP
Werken project | 6 uur | 6 uur | 2013-04-12 | 1 | Steven V | Solved | APP
Werken project | 6 uur | 6 uur | 2013-04-13 | 1 | Steven V | Solved | APP
Werken project | 6 uur | 7 uur | 2013-04-14 | 1 | Steven V | Solved | APP
Code Conventions en Nederlands gemaakt | 4 uur | 4 uur | 2013-04-15 | 1 | Robbie V, Steven V | Solved | APP